## 최적화 점검표
B4Y 코드 최적화 점검표
현재 코드를 기준으로 정리한 검토 목록입니다. 아직 코드 수정은 반영하지 않았습니다.
우선순위 | 영역 | 코드 위치 | 확인된 문제 | 왜 최적화가 필요한가 | 권장 검토 방향
매우 높음 | 메인 모드 전환 | home_screen.dart:1169, 1236, 1280 | 사진·미션 모드 진입 시 노선별·관광지별 Firestore 스트림을 여러 개 구독 | 모드 전환 순간 다수의 네트워크 요청과 rebuild가 발생해 랙과 초기 로딩 지연이 생길 수 있음 | 선택된 노선 또는 현재 화면에 필요한 데이터만 구독하고, 공통 데이터는 상위에서 한 번만 로드
매우 높음 | 지도 WebView | kakao_map_view.dart:108, 166 | 마커나 폴리라인이 바뀔 때 카카오 지도 HTML 전체를 loadHtmlString으로 다시 로드 | 지도 WebView 재초기화는 단순 마커 갱신보다 훨씬 무거워 모드 전환 랙의 핵심 원인이 될 가능성이 높음 | 지도 인스턴스는 유지하고 JavaScript로 마커·폴리라인만 갱신
높음 | Firestore N+1 조회 | gallery_repository.dart:47, engagement_repository.dart:81, 132 | 사진·리뷰·미션 문서마다 사용자의 좋아요/인증 반응을 별도 하위 문서로 조회 | 문서 20개를 읽으면 반응 조회가 추가로 최대 20번 발생할 수 있음 | 목록 문서에 요약 반응 상태를 포함하거나 사용자 반응을 묶어서 조회
높음 | Provider 생명주기 | b4y_providers.dart:487, 507, 591 | StreamProvider.family에 autoDispose가 없음 | 동적으로 생성된 노선·관광지별 스트림이 화면을 나가도 오래 유지될 수 있어 메모리와 Firestore listener가 누적될 가능성이 있음 | 화면 수명에 맞춰 autoDispose를 검토하고 캐시가 필요한 데이터만 별도 보존
높음 | 지도 데이터 재계산 | b4y_providers.dart:375 | buildRouteMapOverlay가 노선마다 관광지·사진 클러스터·정류장을 반복 검색 | 데이터가 많아지면 지도 rebuild마다 전체 데이터를 다시 순회하게 됨 | 정류장·관광지·클러스터를 ID 기반 인덱스로 만들고 오버레이를 캐시
높음 | 홈 화면 카드 계산 | home_screen.dart:378, 980 | 노선 카드마다 _touristSpotsForRoute가 방향별 지도 오버레이를 다시 생성 | 단순 카드 표시에도 지도용 계산이 반복되어 스크롤과 모드 변경 비용이 커짐 | 노선별 관광지 목록을 provider 또는 메모이제이션 결과로 재사용
높음 | 이미지 저장 방식 | image_data_url.dart:10, gallery_repository.dart:77 | 이미지를 Base64 Data URL로 Firestore 문서에 저장 | 문서 크기가 커지고 읽기·쓰기·메모리 사용량이 증가하며 Firestore 문서 크기 제한에도 가까워질 수 있음 | Cloud Storage에 원본을 저장하고 Firestore에는 URL과 메타데이터만 저장
중간 | 이미지 렌더링 | photo_thumb.dart:23 | 위젯 rebuild마다 Base64를 다시 decode | 같은 사진을 다시 그릴 때 문자열 처리와 바이트 배열 생성이 반복됨 | 디코딩 결과를 캐시하고 표시 크기에 맞춘 이미지 해상도를 사용
중간 | 네트워크 이미지 캐시 | pubspec.yaml, photo_thumb.dart:27 | cached_network_image 패키지는 설치되어 있지만 Image.network를 사용 | 갤러리·지도·상세 화면에서 이미지가 반복 요청되거나 이미지 로딩 제어가 제한됨 | 공통 이미지 위젯에서 네트워크 캐시·placeholder·재시도 정책을 통일
중간 | 갤러리 업로드 | gallery_upload_screen.dart:115 | 여러 사진을 await로 한 장씩 순차 저장 | 사진 수가 늘어나면 업로드 전체 시간이 사진 개수만큼 선형 증가 | 검증 후 병렬 처리 또는 Firestore batch를 사용하고 실패 항목을 별도 표시
중간 | 입력 중 전체 rebuild | mission_compose_screen.dart:140, home_screen.dart:694 | 텍스트 입력 이벤트마다 부모 화면 전체에 setState | 입력할 때마다 지도·목록·검색 결과까지 다시 build될 수 있음 | 입력 상태와 결과 목록을 분리하고 debounce 또는 ValueListenableBuilder 사용
중간 | 리뷰 사진 조회 | engagement_repository.dart:421 | 리뷰 목록을 읽을 때 리뷰마다 photos 하위 컬렉션을 별도 조회 | 리뷰 수가 많을수록 화면 진입 시 읽기 횟수와 대기 시간이 증가 | 목록용 썸네일만 문서에 두고 상세 진입 시 원본을 지연 조회
중간 | 검색·경로 계산 | b4y_providers.dart:764 | 환승 후보 계산이 노선·방향 조합을 중첩 순회 | 노선 수가 늘어나면 계산량이 급격히 증가할 수 있음 | 정류장 ID를 인덱싱하고 후보를 거리·공통 정류장 기준으로 먼저 줄임
낮음 | 파일 구조 | home_screen.dart 2,376줄, mission_compose_screen.dart 1,607줄 | 한 화면에 상태·지도·검색·카드·유틸리티가 집중 | 직접적인 성능 문제는 아니지만 rebuild 범위를 분리하기 어렵고 향후 최적화 비용이 커짐 | 지도·목록·검색·카드·상태 로직을 기능 단위로 분리
낮음 | API 초기 로딩 | b4y_repository.dart:25 | API 사용 시에도 먼저 fallback asset 데이터를 읽음 | 시작 시 불필요한 JSON 파싱과 메모리 사용이 추가됨 | fallback이 필요한 경우에만 지연 로드하고 API 성공 경로에서는 중복 로딩을 줄임